## Proceso de Acreditacion Inicial
Tiempos - Proceso de Acreditación Inicial
Actividad | Tiempo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Responsable
(días hábiles)
Entrega de la solicitud | [6 empty] | OEC
Pago de la solicitud | * | * | * | * | * | * | OEC
Conformación del equipo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | CNA
Aceptación del equipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | OEC
Visita preliminar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | CNA
Propuesta económica - Evaluación Documental | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | CNA
Pago de evaluación | * | * | * | * | * | * | OEC
Coordinación de la Evaluación documental | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | CNA
Entrega de informe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | EVL
** Primera entrega | 15 |  |  | 15 | 15 |  | OEC
**Revisión por el equipo | 10 |  |  | 10 | 10 |  | EVL
**Segunda entrega | 5 | [5 empty] | OEC
**Revisión por el equipo | 10 | [5 empty] | EVL
Propuesta económica - Evaluación en Campo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | CNA
Entrega del CNA-FT-32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | OEC
Coordinación de la Evaluación en campo | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | OEC /CNA
Tiempo de evaluación | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | OEC / EVL
Entrega de informe | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | EVL
**Primera entrega PAC | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | OEC
**Revisión por el equipo | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | EVL
**Segunda entrega PAC | 5 |  |  |  |  | 5 | OEC
**Revisión por el equipo | 10 |  |  |  |  | 10 | EVL
**Primera evidencias | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | OEC
**Revisión por el equipo | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | EVL
**Segunda evidencias | 15 |  |  |  | 15 | 15 | OEC
**Revisión por el equipo | 10 |  |  |  | 10 | 10 | EVL
Comité | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | CNA
Pleno | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | CNA
Documentos legales | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Legal
Pago de resolución y notificación | * | * | * | * | * | * | OEC
Gaceta Oficial | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | CNA
TIEMPO TOTAL: | 335 | 195 | 255 | 280 | 305 | 295
TIEMPO EN MESES : | 15.2273 | 8.8636 | 11.5909 | 12.7273 | 13.8636 | 13.4091
*Depende de los tiempo de respuesta por parte del OEC, en el Decreto Ejecutivo N°55 de 6 de julio de 2006, artículo 21 numeral 2, cita que si no dan información adicional en un plazo de 6 meses se le desestima la solicitud por lo tanto el OEC cuenta aproximadamente 5 meses para pagar.
**Depende de los resultados obtenidos de los informes.
Nota 1: Los tiempos de los días hábiles tomados fueron del tiempo máximo de respuesta, dichos tiempos se pueden acortar si se realizan las actividades antes del tiempo máximo establecido.

## Supervisiones
Tiempos - Supervisiones
Actividad | Tiempo | E1 | E2 | E3 | E4 | Responsable
(días hábiles)
Propuesta económica - Evaluación en Campo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | CNA
Entrega de CNA-FT-32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | OEC
Coordinación-Evaluación | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | OEC / CNA
Tiempo de evaluación | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | CNA
Entrega de informe | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | OEC / EVL
*Primera entrega PAC | 10 |  | 10 | 10 | 10 | OEC
*Revisión por el equipo | 10 |  | 10 | 10 | 10 | EVL
*Segunda entrega PAC | 5 |  |  | 5 |  | OEC
*Revisión por el equipo | 10 |  |  | 10 |  | EVL
*Primera evidencias | 30 |  | 30 | 30 | 30 | OEC
*Revisión por el equipo | 10 |  | 10 | 10 | 10 | EVL
*Segunda evidencias | 15 |  |  |  | 15 | OEC
*Revisión por el equipo | 10 |  |  |  | 10 | EVL
Comité | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | CNA
Pleno | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | CNA
TIEMPO TOTAL: | 227 | 127 | 187 | 202 | 212
TIEMPO EN MESES O AÑO: | 10.3182 | 5 M | 7 M | 8 M | 8M

## Informacion de mienbros de CNA (hidden)
# | Nombre Completo | Correo Electrónico | Cargo | Teléfono | Modalidad
1 | Melissa Gomez | mgomez@mici.gob.pa | Coordinadora de Organismo de la Evaluación de la Conformidad | 560-0600 EXT 5972 | Oficina
2 | Michael Troescht | mtroescht@mici.gob.pa | Jefe de la Unidad Técnica de Acreditación | 560-0600 EXT 5970 | Oficina
3 | Everardo Cedeño | ecedeño@mici.gob.pa | Coordinador de Organismo de la Evaluación de la Conformidad | 560-0600 EXT5973 | Oficina
4 | Edna Villareal | Evillarreal@mici.gob.pa | Asistente Administrativa | 560-06EXT 5971 | Oficina
5 | Vielka Castillo | vcastillo@mici.gob.pa | Secretaria | 560-0600 EXT 5971 | Teletrabajo
6 | Aida Santana | asantana@mici.gob.pa | Coordinadora de Organismo de la Evaluación de la Conformidad | 560-0600 EXT 5972 | Teletrabajo
7 | Guillermo Vega | gvega@mici.gob.pa | Coordinador de Organismo de la Evaluación de la Conformidad | 560-0600 EXT5973 | Teletrabajo